Takab Technology

Plan de trabajo de prácticas profesionales

Practicante - Redes y CCTV (4 meses)

| Autor | Mauricio (Supervisor) / Practicante |
| --- | --- |
| Versión | 1.0 |
| Fecha | 23 de diciembre de 2025 |

# Control de cambios

| Versión | Fecha | Autor | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2025-12-23 | Mauricio | Versión inicial del plan de trabajo (4 meses). |

# 1. Resumen ejecutivo

Este documento define el plan de trabajo de 4 meses (16 semanas) para una practicante en el área de redes y telecomunicaciones, con participación complementaria en proyectos internos (sistema de inventario y actualización de la página web) y actividades operativas recurrentes (respaldos, mantenimiento, reportes).

Prioridades técnicas: Redes (Cisco/TP-Link Omada) y CCTV (Dahua/Hikvision).

Modalidad: oficina y campo.

Gestión: Trello y Jira, bitácoras y checklists.

# 2. Contexto y alcance

## 2.1 Servicios y tipo de clientes

Servicios: redes, CCTV, cableado estructurado, sistema de inventario (mantenimiento), ciberseguridad, alarmas sísmicas.

Clientes: PyME, industrial, gobierno y retail.

Trabajo por proyecto; herramientas de gestión: Trello y Jira.

Evidencias y documentación: bitácoras, formatos de entrega, checklists.

## 2.2 Perfil de la practicante y restricciones operativas

Último semestre de Ingeniería en Ciencias de la Computación.

Nivel medio en Packet Tracer, subnetting, VLANs y routing.

Conocimientos básicos en ciberseguridad y CCTV (analógico/IP, DVR/NVR, PoE, codecs, iluminación y ajustes).

Conocimientos nulos en telecomunicaciones.

No cuenta con licencia de conducir.

Horario: lunes a viernes 08:30–17:30; sábado 08:30–14:30.

## 2.3 Proyectos y operación recurrente

Proyecto 1: sistema de inventario (en operación; corrección de problemas y mejoras menores).

Proyecto 2: actualización y puesta a producción de la página web de la empresa.

Operación: respaldos del servidor en febrero; mantenimiento a computadoras e impresoras cada 2 o 3 sábados; reporte mensual de estado de antivirus Kaspersky.

# 3. Herramientas y stack tecnológico

## 3.1 Infraestructura y marcas

Redes: Cisco y TP-Link Omada.

CCTV: Dahua y Hikvision.

VMS: SmartPSS, iVMS y DSS.

Monitoreo: PRTG, UniFi.

Diagramas: Visio y draw.io.

Servidores: Linux y NAS/TrueNAS.

## 3.2 Reglas mínimas de operación segura

Aunque la practicante tendrá acceso a contraseñas y sistemas, se establece un mínimo de disciplina operativa para evitar incidencias y asegurar trazabilidad.

Respaldar configuraciones antes de cambios relevantes.

Documentar: qué se hizo, por qué, cuándo, y resultado (capturas, fotos).

Credenciales centralizadas en un gestor de contraseñas o repositorio seguro.

Cambios críticos solo con validación del supervisor.

# 4. Metodología de trabajo y seguimiento

## 4.1 Gestión por proyecto (Trello/Jira)

Todas las actividades se registran como tarjetas y se cierran al finalizar.

Columnas sugeridas: Lista de tareas, IMPORTANTE, En progreso, En revisión, Hecho.

Definición de 'Hecho': evidencia adjunta + documentación actualizada + conclusión y siguiente acción (si aplica).

Prioridad: Seguridad y continuidad del servicio antes que optimización.

## 4.2 Evidencias y documentación

Bitácora diaria (breve): tareas ejecutadas, pendientes y obstaculos.

Evidencias: capturas de configuración, exportación de VMS, pantallas de PRTG, fotos de cableado/gabinete.

Documentos por sitio: diagrama, tabla de puertos, VLAN/IP plan, material utilizado y checklist.

# 5. Plan de trabajo (16 semanas)

El plan está diseñado para reforzar redes y CCTV, incorporando operación recurrente y proyectos internos.

## 5.1 Semanas 1 a 8

| Semana | Enfoque | Actividades clave | Entregables |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Inducción y procesos | Accesos, herramientas, estructura de documentación. alta en Trello/Jira. bitácora. | Manual interno rápido + plantilla de bitácora diaria. |
| 2 | Redes y cableado estructurado | Checklist de diagnóstico. repaso en Packet Tracer (VLAN/trunk/inter-VLAN). | Árbol de decisión de fallas de red + plantilla de reporte de levantamiento y mantenimiento. |
| 3 | CCTV - Operación VMS y calidad | SmartPSS/iVMS/DSS repaso de protocolos, configuraciones y tipos de camaras. | Identificación de problemas CCTV + revisión general de cctv. |
| 4 | Monitoreo | Rutina de revisión de alertas. clasificación por criticidad; cierre con evidencia. | Reporte semanal (top alertas + causa probable). |
| 5 | Inventario - Soporte/correcciones | Reproducir fallas. Corregir. Pruebas con mejoras y cierre del proyecto final. | Bitácora de bugs (causa raíz + fix + cómo probar). |
| 6 | Web - Actualización y despliegue | Backup del sitio actual. Modificaciones y correcciones del sitio nuevo. | Plan de despliegue + respaldo verificado. |
| 7 | Redes – simulación de redes por sitio | Diagrama lógico/físico; VLAN/IP plan; inventario; puertos críticos. | Paquete de documentación de red de 1 sitio (diagrama + tablas + evidencias). |
| 8 | CCTV - Estandarización | nomenclatura; checklist de mantenimiento y entrega. | formato de mantenimiento con evidencias. |

## 5.2 Semanas 9 a 15

| Semana | Enfoque | Actividades clave | Entregables |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | Operación | Atención de alertas/tickets. | Reporte semanal de incidentes (causa raíz + prevención). |
| 10 | Respaldos – prueba de funcionamiento | ejecutar respaldo del servidor, verificación, prueba de restauración parcial. | Runbook de respaldos + evidencia de restore test + recomendaciones. |
| 10 | Proyecto final - Ejecución (I) | Definir alcance con supervisor, levantar información, construir entregables principales. | Avance del proyecto final (50%). |
| 12 | Proyecto final - Ejecución (II) | Cierre de entregables; revisión, correcciones, evidencias finales. | Paquete final del proyecto. |
| 13 | Proyecto final - Ejecución (III) | Entrega Final | Entrega y presentación |
| 14 | Operación semi-independiente | Atender tareas/tickets pendientes; priorización y comunicación. | Eeporte consolidado de casos resueltos/pendientes. |
| 15 | Cierre y transferencia | Presentación final; handover; orden y entrega de carpeta final. | Documento de transferencia + repositorios de trabajos/carpeta final ordenada. |

# 6. Actividades recurrentes

Estas actividades se ejecutan durante todo el periodo y se registran como tickets recurrentes.

| Actividad | Frecuencia | Alcance | Evidencia / Entregable |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporte de antivirus Kaspersky | Mensual | Estado general, equipos, eventos/incidentes | Reporte PDF/Excel + tabla de hallazgos + acciones recomendadas |
| Reporte de monitoreo PRTG | Mensual (y semanal resumido) | Top alertas, disponibilidad, enlaces intermitentes, tendencias | Reporte con capturas + conclusiones + acciones preventivas |
| Mantenimiento computadoras e impresoras | Cada 2 o 3 sábados | Limpieza física de equipos, actualización básica, revisión de impresión, pruebas y recomendaciones | Checklist llenado + evidencia (fotos/capturas) + lista de pendientes/refacciones |

# 7. Entregables esperados

Al cierre de las prácticas, la practicante debe entregar:

1 paquete de documentación de red por sitio (diagrama + VLAN/IP plan + materiales utilizados + tabla de puertos + evidencias).

Estándar CCTV Takab v1 (nomenclatura + parámetros recomendados + checklist de mantenimiento y entrega).

Runbook de respaldos (incluye verificación y prueba de restauración).

Reporte mensual Kaspersky.

Bitácora consolidada (semanal) con principales hallazgos y recomendaciones.

Proyecto final (definido con el supervisor y con carpeta completa de evidencias.

# 8. Criterios de evaluación

La evaluación se basa en entregables y evidencia. Se recomienda aplicar una rúbrica simple (0–5) por rubro.

| Rubro | Qué se espera | Evidencia típica |
| --- | --- | --- |
| Redes (Cisco/Omada) | Diagnóstico L1/L2, VLAN/trunks, cambios menores, documentación por sitio. | Tickets cerrados + diagrama + capturas/config + conclusiones. |
| CCTV (Dahua/Hikvision) | Operación de NVR, ajustes de imagen, mantenimiento preventivo o correctivo. | Exportes de evidencia + checklist de mantenimiento. |
| Monitoreo y operación | Uso de Wireshark/NMAP/PRTG, priorización, seguimiento por tickets, cierre con evidencia. | Reportes + historial de tickets + bitácora. |
| Documentación y calidad | Entregables claros, consistentes y reutilizables. | Paquetes por sitio + formatos + orden de carpeta final. |
| Disciplina operativa | Cuidado de credenciales, control básico de cambios, comunicación de riesgos. | Tickets + respaldos previos. |